## AnaliseRisco
Análise de riscos
Ativos | Vulnerabilidade | Ameaças | Impactos | Consequencias | Nivel de probabilidade
Servidor de Aplicação | Sistema Operacional Desatualizado | Invasão não autorizada | Indisponibilidade do Servidor | 2 | B
| Senha de Facil acesso | Consguirem acesso sem autorização devido a essa vunerabilidade | Perca/copias do arquivos/sistema | 3 | B
| Exposição de dados sensiveis | Ataque a dados | Copia de dados sensiveis dados de pagementos | 3 | C
Servidor de Firewall | Portas de acesso externo liberados | Ataques pelas portas | Indisponibilidade de serviços | 3 | C
| Regras de Iptables Mal configuradas | Acesso a ativos da empresa por pessoas não autorizadas | Indisponibilidade de arquivos/serviços da loja | 4 | A
| Sem nobreak | Variação de energia | Indisponibilidade de serviços | 5 | C
Moldem Internet(operadora) | Configuração de Forma erradas | Negação de serviço | Falta de acesso externo de aplicação | 5 | B
| Falha do hardware | Interceptação de dados | Roubo de dados criticos | 5 | D
| Senha de Facil acesso | Acesso de pessoa não autorizada | Indisponibilidade de rede(internet)na rede | 1 | D
Roteador Wifi | usando um ssid ou senha padrão | Acesso atraves do roteador Wifi | Perca de Dados | 1 | A
| Não proteger Fisicamente os Ap e os hardware de rede | Acesso a rede atraves da Wifi | Parada de todos os serviços | 2 | B
| Usando a autenticação de PIN do WPS | Fácil acesso ao PIN que fica escrito no próprio equipamento | Pessoas não autorizadas podem usar sua rede | 1 | C
Servidor de arquivos | portas TCP abertas | Invasor interno | Perca de Dados | 5 | C
| Sem controle de acesso fisico | Invasor externo | Perca de Dados | 5 | D
| Sem sistemas de antivirus | Virus | Perca de Dados | 4 | C
| Sem nobreak | Variação de energia | Indisponibilidade de serviços | 3 | E
Servidor de backup | Portas TCP abertas | Invasor interno | Perca de Dados | 4 | D
| Sem controle de acesso fisico | Invasor externo | Perca de Dados | 2 | E
| Sem sistemas de antivirus | Virus | Perca de Dados | 1 | E
| Sem nobreak | Variação de energia | Indisponibilidade de serviços | 2 | A
Note on A1: Alunos: Victor Hugo Rocha Bertoldo, Leonardo Rodrigues Peixoto, Marcelo da Cunha e Levi Alves.

## AnaliseProbabilidade
Análise de Probabilidade
Nível | Descrição | Exemplos detalhados
A | Quase certo | Espera-se que aconteça em muitas vezes
B | Provável | Provavelmente acontecerá em muitas vezes
C | Possível | Pode ocorrer a qualquer momento
D | Improvável | Dificilmente acontecerá
E | Raro | Pode ocorrer somente em circunstâncias excepcionais

## AnaliseConsequencias
Análise de Consequências
Nível | Descrição | Exemplos detalhados
1 | Insignificante | Sem ferimentos, baixas perdas financeiras
2 | Menor | Tratamentos de primeiros socorros, que pode ser contido imediatamento no local do acontecimento, perdas financeiras médias
3 | Moderado | Tratamento médico requerido, que pode ser contido imediatamento no local do acontecimento, mas com assistência externa e com altas perdas financeiras
4 | Maior | Lesões extensas, perda de capacidade de produção, os danos saem do espaço restrito a empresa atingindo o ambiente externo, elavadas perdas financeiras
5 | Catastrófico | Morte, emissão tóxica com efeito negativo para fora da empresa, perdas financeiras catastróficas

## MatrizdeRisco
Probabilidade | Matriz
| Insignificante | Menor | Moderado | Maior | Catastrófico
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
A (Quase certo) | H | H | E | E | E
B (Provável) | M | H | H | E | E
C (Possível) | L | M | H | E | E
D (Improvável) | L | L | M | H | E
E (Raro) | L | L | M | H | H
E | risco extremo - ação devem ser implementadas imediatamente
H | risco elevado - é necessária atenção pela gerência sênior
M | risco moderado - responsabilidade pela gestão do risco deve ser especificada
L | risco baixo - gerenciamento por procedimentos de rotina

## PrevençãoRiscos
Prevenção de Riscos
PREVENÇÕES | AMEAÇAS | IMPACTOS
Antivirus e prevenção de segurança | Virus; Phising; Keylloger | Perda de dados; Perda da Confidencialidade e Integridade
Máquinas que causam excesso de tráfego na rede | Desempenho de rede fraco, Congestionamento da rede | Lentidão na rede
Utilizar método de autenticação | Invasão a computadires; Softwares maliciosos | Problemas de Autenticidade, Confidencialidade e Integridade
Mapeamento da rede | Falhas de Hardware e Software | Sem acesso a rede sem fio
Fontes de Energia | Falta no fornecimento de energia | Computadores sem funcionar; Atraso de tarefas
Criptografia de informações | Vazamento de Informações e Perca de informações | Vulnerabilidade de informações
Difusão de Backup | Falha no servidor de backup | Dificil recuperação de dados e até a perda dos mesmos
Difusão do link; | Erro de Hardware e Software | Serviços Inoperantes
Difusão do link | Erro de Hardware e Software | Serviços Inoperantes
Redundância do servidor | Erro de Hardware e Software | Servicos Web inoperante
Configurações de Segurança no Firewall, Antivirus e Roteadores | Contaminação por virus, Corrupção por usuários não autorizados | Exclusão de dados; Alteração de dados
Criptografia dos informaçõe e dados e Backup | Contaminação; DDOS; Edição dos dados confiáveis | Perda de dados; Problemas de Confidecialidade